## Cronograma de Compras
CRONOGRAMA DE COMPRAS / SUPRIMENTOS
Fluxo: Solicitacao -> Autorizacao -> Cotacao -> Aprov. Compra -> Contratacao -> Entrega (Lead Times reais)
Obra: |  |  | Revisao: | 05 | Resp.: | Eng. Planejamento
# | Servico / Material | Categoria | Data Necessidade | Solicitacao (dias) | Autorizacao (dias) | Cotacao (dias) | Aprov. Compra (dias) | Contratacao (dias) | Prazo Entrega (dias) | Lead Time Total (dias) | Data Limite Pedido
1 | Canteiro de obra | Preliminares | 2026-06-10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 65 | 2026-04-06
2 | Terraplanagem | Preliminares | 2026-07-15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 55 | 2026-05-21
3 | Fundacoes (estaqueamento) | Infraestrutura | 2026-06-10 | 10 | 5 | 60 | 20 | 20 | 5 | 120 | 2026-02-10
4 | Armadura - Blocos/Vigas Baldrame | Infraestrutura | 2026-06-10 | 15 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 75 | 2026-03-27
5 | Forma - Blocos/Vigas Baldrame | Infraestrutura | 2026-06-10 | 15 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 75 | 2026-03-27
6 | Concreto - Blocos/Vigas Baldrame | Infraestrutura | 2026-06-10 | 15 | 5 | 30 | 10 | 20 | 5 | 85 | 2026-03-17
7 | MO - Blocos/Vigas Baldrame | Infraestrutura | 2026-06-10 | 15 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 75 | 2026-03-27
8 | Armadura - Supraestrutura | Estrutura | 2026-06-10 | 15 | 5 | 50 | 10 | 10 | 30 | 120 | 2026-02-10
9 | Forma - Supraestrutura | Estrutura | 2026-06-10 | 15 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 75 | 2026-03-27
10 | Concreto - Supraestrutura | Estrutura | 2026-06-10 | 5 | 5 | 50 | 10 | 20 | 5 | 95 | 2026-03-07
11 | MO - Supraestrutura | Estrutura | 2026-06-10 | 15 | 5 | 50 | 10 | 20 | 5 | 105 | 2026-02-25
12 | Formas plasticas (laje) | Estrutura | 2026-06-10 | 5 | 5 | 30 | 10 | 20 | 20 | 90 | 2026-03-12
13 | Escoramento | Estrutura | 2026-06-10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 80 | 2026-03-22
14 | Tijolo - Alvenaria Vedacao | Alvenaria | 2026-06-10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 20 | 5 | 115 | 2026-02-15
15 | Bloco celular - Alvenaria | Alvenaria | 2026-06-10 | 30 | 5 | 40 | 10 | 10 | 10 | 105 | 2026-02-25
16 | Argamassa estabilizada | Alvenaria | 2026-06-10 | 15 | 5 | 30 | 10 | 20 | 5 | 85 | 2026-03-17
17 | Tela/Fixacao (finca pino) | Alvenaria | 2026-06-10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 | 2026-04-11
18 | MO Alvenaria | Alvenaria | 2026-06-10 | 15 | 5 | 50 | 10 | 20 | 5 | 105 | 2026-02-25
19 | Tela fachadeira | Seguranca | 2026-06-10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 20 | 30 | 90 | 2026-03-12
20 | Bandejas primarias/secundarias | Seguranca | 2026-06-10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 70 | 2026-04-01
21 | Linha de vida | Seguranca | 2026-06-10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 70 | 2026-04-01
22 | Eletrodutos e caixas | Inst. Eletricas | 2026-06-10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 65 | 2026-04-06
23 | Quadros eletricos | Inst. Eletricas | 2026-06-10 | 40 | 5 | 40 | 10 | 10 | 60 | 165 | 2025-12-27
24 | Fios e cabos | Inst. Eletricas | 2026-06-10 | 20 | 5 | 80 | 20 | 10 | 45 | 180 | 2025-12-12
25 | Disjuntores | Inst. Eletricas | 2026-06-10 | 20 | 5 | 30 | 10 | 10 | 20 | 95 | 2026-03-07
26 | Tomadas e interruptores | Inst. Eletricas | 2026-06-10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 95 | 2026-03-07
27 | Entrada de energia (CELESC) | Inst. Eletricas | 2026-06-10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 95 | 2026-03-07
28 | Melhoria de rede (CELESC) | Inst. Eletricas | 2026-06-10 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 120 | 180 | 2025-12-12
29 | MO Eletrica | Inst. Eletricas | 2026-06-10 | 10 | 5 | 15 | 40 | 20 | 0 | 90 | 2026-03-12
30 | Material telefonia/interfonia | Telecom | 2026-06-10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 95 | 2026-03-07
31 | MO telefonia/interfonia | Telecom | 2026-06-10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 70 | 2026-04-01
32 | Tubos/conexoes hidraulico | Inst. Hidraulicas | 2026-06-10 | 50 | 5 | 30 | 20 | 10 | 20 | 135 | 2026-01-26
33 | Louças e metais | Acabamentos | 2026-06-10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 10 | 45 | 145 | 2026-01-16
34 | Esquadrias aluminio | Esquadrias | 2026-06-10 | 30 | 5 | 45 | 15 | 20 | 60 | 175 | 2025-12-17
35 | Elevador | Especiais | 2026-06-10 | 30 | 5 | 60 | 20 | 30 | 120 | 265 | 2025-09-18
ETAPAS DO PROCESSO DE COMPRAS (para acompanhamento)
1. Solicitacao | Engenheiro identifica necessidade e lanca no sistema
2. Autorizacao | Gestor autoriza a solicitacao de compra
3. Cotacao | Compras busca fornecedores e coleta propostas
4. Aprovacao de Compra | Diretoria aprova o valor e fornecedor
5. Contratacao | Fechamento do pedido / contrato com fornecedor
6. Prazo de Entrega | Fabricacao/transporte ate chegada na obra
COMO USAR:
1. Preencha a data de necessidade na obra (coluna D) a partir do cronograma macro
2. Os lead times por etapa vem do historico real da obra (colunas E-J)
3. A coluna K calcula o lead time total automaticamente
4. A coluna L calcula a data limite para iniciar o processo de compra
5. Cruze com o look-ahead semanal: se a data limite ja passou, e RESTRICAO CRITICA
Baseado no modelo real Smart Residence (Revisao 05) + conceitos de Cronograma de Suprimentos (Last Planner)
Formulas:
Data Limite Pedido = [Revisao:]-[Lead Time Total (dias)]